Architecture de réalisation

Pack Commerce Premium

Objectif du document

Ce document explique comment réaliser concrètement la formule Commerce Premium. Il sert de référence interne pour produire le pack avec une méthode claire : site web, fiche Google, messagerie, suivi des demandes, automatisations utiles et reporting.

Objectif du pack

Aider un commerce local à générer plus de demandes et surtout à mieux les traiter. La différence avec Commerce Intelligent est importante : Commerce Premium ne se limite pas à améliorer la visibilité. Il ajoute une organisation digitale complète autour des demandes clients.

Résultat attendu

À la fin de la mise en place, le client doit avoir :

- une fiche Google Business optimisée ;

- un site web professionnel orienté conversion ;

- un parcours clair pour appeler, réserver ou demander un devis ;

- une messagerie ou un chatbot configuré ;

- un tableau de suivi des demandes clients ;

- des notifications pour ne pas perdre les demandes importantes ;

- des modèles de réponses pour les demandes fréquentes ;

- un système simple pour demander et traiter les avis Google ;

- un reporting mensuel plus complet.

Stack recommandée

Outils principaux

- Création du site web : Next.js + Vercel ou autre hébergement simple selon le projet

- Base de données et suivi des demandes : Supabase

- Prise de rendez-vous : Cal.com

- Fiche locale : Google Business Profile

- Messagerie simple : tawk.to

- Chatbot IA si nécessaire : Botpress

- E-mails et notifications : Brevo

- Automatisations : n8n si le besoin dépasse les automatisations natives du site

- Statistiques : Google Business Profile, Google Analytics, Looker Studio

- Suivi interne : Google Sheets, Google Docs, Google Drive

Principe de choix

On privilégie les options gratuites ou les plans gratuits pour démarrer. Le payant ne doit être proposé que si le volume, le nom de domaine, l’hébergement, les limites d’e-mails ou les besoins d’automatisation le justifient.

Architecture cible

1. Acquisition locale

Le prospect découvre le commerce depuis Google, une recherche locale, un lien partagé ou une recommandation.

Outils : Google Business Profile, SEO local, Google Analytics.

But : rendre le commerce visible et crédible dès le premier contact.

2. Site web de conversion

Le prospect arrive sur un site clair qui présente le commerce, les services, les preuves de confiance et les moyens de contact.

Outils : Next.js, Vercel, formulaire de contact, Cal.com, tawk.to ou Botpress.

But : transformer une visite en appel, réservation ou demande de devis.

3. Capture des demandes

Le prospect peut appeler, réserver, remplir un formulaire ou poser une question.

Outils : téléphone, formulaire site, Cal.com, tawk.to ou Botpress.

But : capter toutes les demandes importantes avec le moins de friction possible.

4. Stockage et qualification

Les demandes sont enregistrées et classées pour être suivies.

Outil principal : Supabase.

Données à conserver : nom, prénom, téléphone, e-mail, type de demande, urgence, service demandé, message, source, statut, personne responsable.

But : éviter les oublis et mieux organiser le traitement commercial.

5. Notification et transmission

Le commerce reçoit les bonnes informations rapidement.

Outils : Brevo, e-mail, notification interne, n8n si nécessaire.

But : transmettre la bonne demande à la bonne personne.

6. Suivi commercial

Les demandes sont suivies dans un tableau simple.

Outils : Supabase, Google Sheets ou interface interne simple.

But : savoir quelles demandes sont nouvelles, en cours, traitées ou perdues.

7. Avis et réputation

Le commerce demande plus facilement des avis et répond avec méthode.

Outils : Google Business Profile, Brevo ou messages manuels.

But : améliorer la crédibilité et la confiance.

8. Reporting mensuel

Chaque mois, on analyse les demandes, les appels, les rendez-vous, les avis et les performances du site.

Outils : Google Business Profile, Supabase, Google Analytics, Looker Studio.

But : montrer ce qui génère vraiment des contacts et proposer des améliorations concrètes.

Étapes de réalisation

Étape 1 — Diagnostic et cadrage

Objectif : comprendre l’activité, les demandes clients et le fonctionnement actuel du commerce.

Actions :

- analyser la fiche Google Business ;

- analyser le site existant s’il y en a un ;

- comprendre les services les plus rentables ;

- identifier les demandes importantes : appel, devis, réservation, urgence, renseignement ;

- comprendre qui traite les demandes dans l’équipe ;

- définir l’objectif principal du pack.

Outils : échange client, Google Business Profile, site existant, Google Docs.

Sortie attendue : une priorité claire et un parcours cible validé.

Étape 2 — Collecte des informations

Objectif : récupérer tout ce qui permet de produire le site, la fiche Google et le système de suivi.

Informations nécessaires :

- nom exact du commerce ;

- adresse, téléphone, e-mail ;

- horaires ;

- services principaux ;

- zones desservies ;

- photos, logo, couleurs ;

- textes existants ;

- avis ou preuves de confiance ;

- lien Google Business ;

- accès nécessaires ;

- personnes qui recevront les demandes.

Outils : Google Drive, Google Docs, Google Forms si besoin.

Sortie attendue : un dossier client complet.

Étape 3 — Architecture du site web

Objectif : définir les pages nécessaires avant de développer.

Structure recommandée :

- Accueil ;

- Services ;

- Page service détaillée si nécessaire ;

- Avis ou réalisations ;

- FAQ ;

- Contact ;

- Prise de rendez-vous ou demande de devis.

Règle : le site doit aider à comprendre, rassurer et contacter rapidement. Il ne doit pas être seulement joli.

Outils : Google Docs pour le contenu, Figma ou structure simple si besoin, Next.js pour la réalisation.

Sortie attendue : plan du site validé.

Étape 4 — Création du site web

Objectif : produire un site professionnel, rapide et orienté demandes clients.

Actions :

- créer les pages principales ;

- rédiger ou intégrer les textes ;

- ajouter les photos ;

- intégrer les boutons d’appel ;

- intégrer Cal.com si rendez-vous ;

- intégrer le formulaire de contact ou devis ;

- intégrer tawk.to ou Botpress si retenu ;

- préparer les balises SEO de base ;

- connecter Google Analytics.

Outils : Next.js, Vercel, Google Analytics, Cal.com, tawk.to ou Botpress.

Sortie attendue : un site prêt à recevoir des demandes.

Étape 5 — Optimisation Google Business

Objectif : aligner la fiche Google avec le site et améliorer la présence locale.

Actions :

- corriger les informations principales ;

- choisir la bonne catégorie ;

- ajouter ou corriger les services ;

- améliorer la description ;

- ajouter le lien du site ;

- ajouter le lien de rendez-vous ou de contact ;

- ajouter ou recommander les photos utiles ;

- préparer les réponses types aux avis.

Outil : Google Business Profile.

Sortie attendue : une fiche Google cohérente avec le site web.

Étape 6 — Parcours de demande client

Objectif : organiser clairement ce qui se passe quand un prospect contacte le commerce.

Types de demandes à prévoir :

- appel ;

- réservation ;

- demande de devis ;

- urgence ;

- renseignement simple ;

- question via messagerie.

Actions :

- définir les formulaires nécessaires ;

- définir les champs utiles ;

- classer les demandes par type ;

- prévoir les statuts : nouveau, en cours, répondu, gagné, perdu ;

- définir qui reçoit quoi.

Outils : formulaire du site, Supabase, Cal.com, Brevo.

Sortie attendue : un parcours clair pour chaque type de demande.

Étape 7 — Tableau de suivi des demandes

Objectif : donner au commerce une vision simple de ses prospects.

Colonnes recommandées :

- date ;

- nom ;

- téléphone ;

- e-mail ;

- type de demande ;

- service demandé ;

- urgence ;

- source ;

- statut ;

- responsable ;

- commentaire.

Outils : Supabase, Google Sheets ou interface interne simple.

Sortie attendue : un tableau consultable et utile pour l’équipe.

Étape 8 — Messagerie ou chatbot

Objectif : répondre plus vite aux questions simples et orienter vers la bonne action.

Option simple : tawk.to

À utiliser si le commerce veut recevoir les questions et répondre facilement.

Option avancée : Botpress

À utiliser si le commerce veut qualifier automatiquement certaines demandes.

Scénarios minimum :

- horaires ;

- services ;

- zone d’intervention ;

- demande de devis ;

- prise de rendez-vous ;

- urgence ;

- question non prévue avec redirection vers un humain.

Sortie attendue : une messagerie testée et utile, sans promesse risquée.

Étape 9 — Automatisations utiles

Objectif : éviter les pertes de demandes et réduire les tâches répétitives.

Automatisations de base :

- enregistrer une demande dans Supabase ;

- envoyer une confirmation au prospect ;

- notifier le commerce ;

- créer ou mettre à jour une ligne de suivi ;

- relier Cal.com au bon calendrier ;

- envoyer une demande d’avis après une prestation si le client valide le processus.

Outils : Supabase, Brevo, Cal.com, n8n si nécessaire.

Règle : une automatisation doit être utile, fiable et facile à maintenir. Sinon, on la garde manuelle.

Étape 10 — Modèles de réponses

Objectif : aider l’équipe à répondre vite et de façon professionnelle.

Modèles à préparer :

- demande de devis reçue ;

- demande urgente ;

- demande de rendez-vous ;

- question fréquente ;

- relance sans réponse ;

- demande d’avis ;

- réponse à un avis positif ;

- réponse à un avis négatif.

Outils : Google Docs, Brevo, tawk.to ou Botpress.

Sortie attendue : une base de réponses réutilisable.

Étape 11 — Tests avant livraison

Objectif : vérifier que le système fonctionne de bout en bout.

Tests :

- affichage desktop et mobile ;

- bouton d’appel ;

- formulaire de contact ;

- demande de devis ;

- lien Cal.com ;

- messagerie ou chatbot ;

- notification e-mail ;

- enregistrement Supabase ;

- tableau de suivi ;

- Google Analytics ;

- parcours complet prospect vers suivi.

Sortie attendue : aucune demande perdue et aucun lien cassé.

Étape 12 — Livraison client

Objectif : présenter le système et expliquer comment l’utiliser.

Livrables :

- site web livré ;

- fiche Google optimisée ;

- parcours de contact ;

- tableau de suivi ;

- messagerie ou chatbot ;

- modèles de réponses ;

- messages d’avis ;

- accès et liens utiles ;

- mini compte-rendu de livraison.

Outils : Google Docs, Google Drive, Google Meet si présentation orale.

Sortie attendue : le client comprend ce qui a été livré et comment suivre ses demandes.

Étape 13 — Suivi mensuel Premium

Objectif : maintenir le système et améliorer l’organisation digitale.

Actions mensuelles :

- vérifier la fiche Google ;

- suivre les avis ;

- analyser les demandes entrantes ;

- vérifier le tableau de suivi ;

- identifier les demandes perdues ;

- améliorer les réponses de la messagerie ou du chatbot ;

- analyser les pages du site ;

- regarder les appels, réservations, devis et visites ;

- envoyer un rapport mensuel ;

- proposer des recommandations concrètes.

Outils : Google Business Profile, Supabase, Google Analytics, Looker Studio, Google Sheets.

Sortie attendue : un point mensuel clair sur ce qui fonctionne, ce qui bloque et ce qu’il faut améliorer.

Flux résumé

Prospect → Google Business ou site web → appel, rendez-vous, devis ou chat → Supabase → notification commerce → tableau de suivi → réponse client → avis Google → reporting mensuel.

Ce qu’il ne faut pas faire

- Créer un site vitrine sans parcours de contact clair.

- Ajouter trop d’outils dès le départ.

- Vendre un chatbot IA si une messagerie simple suffit.

- Automatiser un processus que l’équipe ne comprend pas.

- Promettre des résultats garantis sur Google.

- Créer un tableau de suivi trop complexe.

Version simple à retenir

Commerce Premium, c’est le pack qui transforme la visibilité locale en système commercial organisé : un site web, une fiche Google, des demandes centralisées, des réponses plus rapides et un suivi mensuel clair.